План мероприятий на 2015 год

по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения

«Социально-демографическое  обследование

(микроперепись населения) 2015 года»

на территории Архангельской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки окончания работы | Ответст-венные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |
| 1.1 | Составление организационного плана проведения МПН-2015 по Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) в разрезе муниципальных образований | июнь | ОСНЗУЖиОДХ |
| 1.2 | Ведение мониторинга подготовки и проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» по Архангельской области без Ненецкого автономного округа | по графику Росстата | ОСНЗУЖиОДХ |
| 1.3 | Обучение порядку проведения МПН-2015 и заполнению опросных листов: специалиста ОСНЗУЖиОДХ– на ФУ специалистов, осуществляющих общее руководство работой подразделений ОГС в городах и районах Архангельской области – в Архангельскстате 1) | май до 1 октября | ОСНЗУЖиОДХ ОИРиТ временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| 1.4 | Организация размещения в Архангельскстате участников обучения по вопросам проведения МПН-2015 | до 1 октября | АО ФЭО |
| 1.5 | Своевременная оплата труда временного персонала, привлекаемого на МПН-2015 по гражданско-правовым договорам | в течение года | ФЭО |
| 1.6 | Технологическая поддержка и сопровождение ПО автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов МПН-2015 | в течение года | ОИРиТ |
| 1.7 | Обеспечение отправки в ПОГС в городах и районах инструментария для МПН-2015 | в течение года | ХО |
| 1) При наличии финансирования |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки окончания работы | Ответст-венные исполнители |
| 1.8 | Формирование в Архангельскстате электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015 | сентябрь | ОСНЗУЖиОДХ временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| 1.9 | Привлечение и заключение гражданско-правовых договоров с работниками, привлекаемыми для сбора сведений при проведении МПН-2015, выплата вознаграждения - руководитель подгруппы и эксперт - инструкторы (1 октября - 3 ноября) - переписчики (1-31 октября) | февраль-март и далее в соответствии с распределением Росстата октябрь- ноябрь | АО ФЭО ОСНЗУЖиОДХ |
| 1.10 | Обучение временных переписных работников (инструкторов и переписчиков), привлекаемых для сбора сведений при проведении МПН-2015 | 1-2 октября | ОСНЗУЖиОДХ ОИРиТ, ПОГС, временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| 1.11 | Проведение сбора сведений о населении и заполнение опросных листов | 3-31 октября | переписчики, инструкторы, ОСНЗУЖиОДХ ПОГС, временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| 1.12 | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты и правильности заполнения опросных листов МПН-2015 | 3-31 октября | переписчики, инструкторы, ОСНЗУЖиОДХ ПОГС, временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки окончания работы | Ответст-венные исполнители |
| 1.13 | Приемка и сдача заполненных опросных листов МПН-2015 и материально-технических средств (планшетных компьютеров) от: - переписчиков - инструкторов | 31 октября 1-3 ноября | инструкторы, ОСНЗУЖиОДХ ПОГС, временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт) |
| 1.14 | Подготовка отчета по итогам проведения МПН-2015 и предложений по совершенствованию методологических и организационных положений с целью их использования при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года и направление в Росстат | декабрь | ОСНЗУЖиОДХ ПОГС, временный персонал (руководитель подгруппы, эксперт |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа |
| 2.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам МПН-2015 и взаимодействие со средствами массовой информации | сентябрь-октябрь | ОСНЗУЖиОДХ помощник руководителя Архангельск- стата |
| 2.2 | Доведение до органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информации о проведении федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» | сентябрь | ОСНЗУЖиОДХ |
| 3. | Автоматизированная обработка и подведение итогов |
| 3.1 | Формирование информационных массивов на региональном уровне и передача их на федеральный уровень | декабрь | ОСНЗУЖиОДХ ОИРиТ |

Принятые сокращения:

МПН-2015 – микроперепись населения 2015 года;

ОСНЗУЖиОДХ – отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни

и обследований домашних хозяйств;

ФЭО – финансово-экономический отдел;

АО – административный отдел;

ОИРиТ – отдел информационных ресурсов и технологий;

ХО – хозяйственный отдел;

ПОГС – подразделения отдела государственной статистики в городах и районах области